## 待排期
序号 | 接收时间 | 评审时间 | 需求状态 | 需求场景描述 | 重要性 | 紧急度 | 综合排序 | 发版属性 | 交互原型 | UI支持 | 颗粒度 | 来源 | 需求评价
1 | 2020-10-17 |  | 待细化 | 虚拟商品销量/虚拟接龙人参与人数（不一定是购买人数） | 高 | 高 | ☆☆☆☆☆ | 前后端 | 需要 | 需要 | 小 | 业务部门
2 | 2020-10-17 |  | 待细化 | 1、发布小龙直营/团长活动时新增活动主图 2、分享活动显示的为活动主图 | 高 | 高 | ☆☆☆☆☆ | 前后端 | 需要 | 需要 | 小 | 业务部门
3 | 2020-10-30 |  | 待细化 | 1、简易发布活动，可直接添加商品信息 | 高 | 高 | ☆☆☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 需要 | 小 | 业务部门
4 | 2020-10-30 |  | 待细化 | 1、新增管理员身份 | 中 | 中 | ☆☆☆☆ | 前后端 | 需要 | 需要 | 中
Note on H1: 陈滨淋:①重要性和紧急度都“超高”的需求标注为“六星”也是最高级别的需求。②重要性和紧急度有一个出现“超高”的需求为“五星”。③两个维度只要有一个“高”则为“四星”其他以此类推

## 排期中
序号 | 接收时间 | 预计发布时间 | 需求状态 | 需求场景描述 | 重要性 | 紧急度 | 综合排序 | 发版属性 | 交互原型 | UI支持 | 颗粒度 | 来源 | 需求评价
1 | 2020-10-17 |  | 待细化 | 退款退货流程 | 高 | 高 | ☆☆☆☆☆ | 前后端 | 需要 | 需要 | 大 | 业务部门
2
3
4
5
6
Note on H1: 陈滨淋:①重要性和紧急度都“超高”的需求标注为“六星”也是最高级别的需求。②重要性和紧急度有一个出现“超高”的需求为“五星”。③两个维度只要有一个“高”则为“四星”其他以此类推

## 关于需求
1.避免流水账式的记录，需要产品经理自己认真转化，将“用户需求”转化成“产品需求”，对于明显不合理的需求要过滤，不确定是否合理的需要讨论
2.需求设计的时候需要尽可能细致，以不要误导开发人员，让开发一目了然为目的
3.接到的“一句话需求”“bug”“产品建议”等需求，需要明确解决方案
【待排期】 | → | 【排期中】 | → | 【已上线】
无法及时排期 |  | 近期规划中的需求 |  | 已上线的需求
中后期需求 |  | 近期开发中的需求