## Sheet2
有缘客户端5月项目时间及进度表
相关人员：3名客户端开发人员，1名服务器，1名UI，1名测试，1名产品
模块名称 | 相关人员 | Schedule(状态) |  | 时间表
|  | P | 预期进度 | 5月
|  | O | 实际与预期相符合 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2
|  | D | 实际比预期延迟 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一
缘分-添加群发功能及群发引导 | bar: 5月 5 一 to 5月 6 二
缘分-顶部隐藏 | bar: 5月 5 一
缘分-页面添加照片数量等 | bar: 5月 5 一
缘分-展现大头像添加购买会员引导 | bar: 5月 6 二 to 5月 7 三
缘分-获取新注册用户地理位置 | bar: 5月 6 二 to 5月 7 三
缘分-引导、页面UI设计 | bar: 5月 4 日 to 5月 5 一
缘分-测试 | bar: 5月 8 四 to 5月 9 五
缘分-上线发布 | bar: 5月 12 一
搜索-滑动引导顶部导航 | bar: 5月 12 一
搜索-打招呼按钮UI调整 | bar: 5月 12 一
搜索-列表添加打招呼状态 | bar: 5月 13 二 to 5月 14 三
搜索-引导及列表设计 | bar: 5月 12 一
搜索-测试 | bar: 5月 15 四 to 5月 16 五
搜索-上线发布 | bar: 5月 16 五 to 5月 19 一
消息-消息完善资料引导
消息-聊天页面交互优化 | bar: 5月 19 一
消息-聊天页面UI优化 | bar: 5月 20 二
消息-消息引导至付费优化（添加回复） | bar: 5月 19 一 to 5月 21 三
消息-UI及引导 | bar: 5月 19 一 to 5月 20 二
消息-测试 | bar: 5月 21 三 to 5月 23 五
消息-上线发布 | bar: 5月 26 一
profile-用户资料完整度外显 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-上传照片与索要照片 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-资料修改 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-昵称点击修改 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-上传头像超时及提示 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-谁看过我 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-资料字段添加 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-查看照片 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-UI设计 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-测试 | bar: 5月 29 四 to 5月 30 五
profile-上线发布 | bar: 5月 30 五 to 5月 2 一
有缘客户端页面版5月项目时间及进度表
相关人员：3名开发人员，1名服务器，1名UI，1名测试，1名产品
模块名称 | 相关人员 | Schedule(状态) |  | 5月 4 日: 时间表
|  | P | 预期进度 | bar: 5月 4 日
|  | O | 实际与预期相符合 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2
|  | D | 实际比预期延迟 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一
缘分-添加群发功能及群发引导 | bar: 5月 5 一 to 5月 6 二
缘分-顶部隐藏 | bar: 5月 5 一
缘分-页面添加照片数量等 | bar: 5月 5 一
缘分-展现大头像添加购买会员引导 | bar: 5月 6 二 to 5月 7 三
缘分-获取新注册用户地理位置 | bar: 5月 6 二 to 5月 7 三
缘分-引导、页面UI设计 | bar: 5月 4 日 to 5月 5 一
缘分-测试 | bar: 5月 8 四 to 5月 9 五
缘分-上线发布 | bar: 5月 12 一
搜索-滑动引导顶部导航 | bar: 5月 12 一
搜索-打招呼按钮UI调整 | bar: 5月 12 一
搜索-列表添加打招呼状态 | bar: 5月 13 二 to 5月 14 三
搜索-引导及列表设计 | bar: 5月 12 一
搜索-测试 | bar: 5月 15 四 to 5月 16 五
搜索-上线发布 | bar: 5月 16 五 to 5月 19 一
消息-消息完善资料引导
消息-聊天页面交互优化 | bar: 5月 19 一
消息-聊天页面UI优化 | bar: 5月 20 二
消息-消息引导至付费优化（添加回复） | bar: 5月 19 一 to 5月 21 三
消息-UI及引导 | bar: 5月 19 一 to 5月 20 二
消息-测试 | bar: 5月 21 三 to 5月 23 五
消息-上线发布 | bar: 5月 26 一
profile-用户资料完整度外显 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-上传照片与索要照片 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-资料修改 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-昵称点击修改 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-上传头像超时及提示 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-谁看过我 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-资料字段添加 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-查看照片 | bar: 5月 27 二 to 5月 28 三
profile-UI设计 | bar: 5月 26 一 to 5月 28 三
profile-测试 | bar: 5月 29 四 to 5月 30 五
profile-上线发布 | bar: 5月 30 五 to 5月 2 一

## 工作表1
日期 | 总数 | 有效用户数 | 已验证手机人数 | 已上传照片人数 | 主动登录人数 | 豆币看信人数 | 金豆会员人数 | 看信包月人数 | 高级会员人数 | 礼物包月人数 | 遇收费拦截人数 | 发信人数 | 发信次数 | 收信人数 | 收信次数 | 发信给用户人数 | 收到来自用户信件人数 | 发过信但没遇到收费拦截 | 没发过信遇到收费拦截 | IMEI数 | IMSI数 | 充值人数 | 充值金额 | 进对方空间人数 | 进自己空间人数 | 进自己空间和对方空间人数 | 进信箱人数 | 三个都没进 | 只进自已空间 | 只进对方空间 | 只进信箱 | 进自已空间对方空间没进信箱 | 进自已空间信箱没进对方空间 | 进对方空间信箱没进自已空间 | 三个都进的 | 看管理员信 | 看非管理员信 | 进信箱但没有看信 | 只看管理员信 | 只看非管理员信 | 看非管理员信但没有写信 | 没看非管理员信主动写信 | 对方空间PV | 安卓对方空间PV | 打招呼人数 | 打招呼次数 | 发信关系数 | 收信关系数 | 资料完善80%人数 | 新增资料80%人数
2014-05-03 | 404204 | 1378 | 71919 | 243322 | 568 | 1 | 1495 | 104358 | 4054 | 0 | 35 | 292195 | 4344666 | 403485 | 3402754 | 292141 | 403453 | 292176 | 16 | 117402 | 0 | 6267 | 393121 | 344961 | 5655 | 4631 | 4742 | 58118 | 366 | 339926 | 101 | 1052 | 658 | 404 | 3579 | 105 | 4426 | 374 | 7 | 4328 | 1446 | 289215 | 1652570 | 4560987 | 200704 | 1889655 | 4023170 | 3232880 | 333397 | 40626
2014-05-02 | 405702 | 1288 | 69557 | 240174 | 571 | 1 | 1464 | 102593 | 4090 | 0 | 39 | 292000 | 4235156 | 404904 | 3412114 | 291937 | 404857 | 291982 | 21 | 129113 | 0 | 6520 | 414661 | 343283 | 5683 | 4538 | 4683 | 61155 | 424 | 338327 | 119 | 1113 | 721 | 418 | 3425 | 93 | 4363 | 371 | 8 | 4278 | 1469 | 289106 | 1571980 | 4408313 | 202177 | 1873943 | 3927112 | 3247987 | 331486 | 43039
2014-05-01 | 399431 | 1215 | 68063 | 236992 | 542 | 0 | 1475 | 101552 | 4177 | 0 | 36 | 284545 | 4026517 | 398689 | 3244122 | 284496 | 398641 | 284529 | 20 | 118706 | 0 | 6499 | 423505 | 335911 | 5658 | 4492 | 4631 | 62246 | 467 | 331007 | 108 | 1080 | 699 | 412 | 3412 | 93 | 4321 | 362 | 10 | 4238 | 1457 | 281681 | 1484653 | 4170956 | 196092 | 1786002 | 3745360 | 3098533 | 327353 | 39751
2014-04-30 | 383215 | 966 | 65557 | 228440 | 520 | 1 | 1453 | 99172 | 4142 | 0 | 28 | 274676 | 3856200 | 382527 | 3146957 | 274636 | 382493 | 274664 | 16 | 109561 | 0 | 5005 | 322613 | 324733 | 5278 | 4213 | 4420 | 57303 | 411 | 320119 | 114 | 962 | 654 | 401 | 3251 | 76 | 4160 | 306 | 6 | 4090 | 1375 | 271891 | 1426862 | 4011231 | 187250 | 1703236 | 3596211 | 3005179 | 314804 | 36477
2014-04-29 | 403793 | 940 | 66061 | 234764 | 558 | 0 | 1438 | 100696 | 4321 | 0 | 25 | 283496 | 3963061 | 402865 | 3255048 | 283450 | 402783 | 283486 | 15 | 125637 | 0 | 5105 | 326200 | 336178 | 5568 | 4374 | 4446 | 66319 | 520 | 331381 | 102 | 1127 | 674 | 423 | 3247 | 74 | 4071 | 411 | 11 | 4008 | 1335 | 280760 | 1468456 | 4182498 | 194844 | 1793538 | 3697128 | 3111912 | 323718 | 42542
2014-04-28 | 394955 | 941 | 66217 | 234890 | 508 | 0 | 1500 | 101082 | 4407 | 0 | 34 | 286067 | 4056643 | 394175 | 3287264 | 286022 | 394148 | 286049 | 16 | 132738 | 0 | 5336 | 344474 | 337357 | 5594 | 4497 | 4424 | 56401 | 471 | 332453 | 100 | 1206 | 626 | 407 | 3291 | 82 | 4145 | 332 | 9 | 4072 | 1335 | 283257 | 1505361 | 4297236 | 198702 | 1811173 | 3782663 | 3137318 | 324127 | 43250
2014-04-27 | 405457 | 1134 | 68070 | 240149 | 549 | 1 | 1505 | 102274 | 4550 | 0 | 29 | 293528 | 4299986 | 404665 | 3459615 | 293478 | 404633 | 293509 | 10 | 125148 | 0 | 5799 | 373350 | 345698 | 5716 | 4619 | 4583 | 58549 | 442 | 340642 | 113 | 1241 | 655 | 437 | 3378 | 86 | 4286 | 339 | 8 | 4208 | 1385 | 290627 | 1590467 | 4555185 | 205685 | 1926420 | 4000614 | 3294926 | 331560 | 44840
2014-04-26 | 402696 | 1146 | 66374 | 237277 | 470 | 0 | 1552 | 100993 | 4581 | 0 | 39 | 292125 | 4255335 | 401912 | 3410162 | 292075 | 401873 | 292106 | 20 | 126170 | 0 | 5807 | 373199 | 342654 | 5827 | 4669 | 4568 | 58763 | 497 | 337570 | 121 | 1298 | 661 | 415 | 3371 | 94 | 4290 | 340 | 3 | 4199 | 1384 | 289219 | 1565046 | 4446386 | 205237 | 1912451 | 3959349 | 3245057 | 327823 | 45432
2014-04-25 | 405321 | 1180 | 65034 | 238933 | 606 | 0 | 1584 | 101002 | 4694 | 0 | 30 | 293952 | 4303455 | 404586 | 3431175 | 293912 | 404547 | 293939 | 17 | 127249 | 0 | 5876 | 373912 | 344873 | 5960 | 4741 | 4605 | 59121 | 550 | 339717 | 108 | 1328 | 669 | 415 | 3413 | 147 | 4281 | 375 | 3 | 4137 | 1375 | 291046 | 1579185 | 4491143 | 207758 | 1952765 | 4010038 | 3269225 | 329702 | 46874
2014-04-24 | 388343 | 1022 | 61623 | 228735 | 609 | 0 | 1527 | 98018 | 4744 | 0 | 24 | 273020 | 3741661 | 387498 | 3107773 | 272977 | 387468 | 273008 | 12 | 121985 | 0 | 5073 | 327210 | 325263 | 5853 | 4706 | 4485 | 61823 | 550 | 320167 | 110 | 1318 | 597 | 390 | 3388 | 165 | 4126 | 403 | 7 | 3968 | 1329 | 270223 | 1412436 | 3935505 | 189333 | 1676174 | 3500853 | 2976765 | 312551 | 42071
2014-04-23 | 399787 | 1075 | 62293 | 236297 | 641 | 1 | 1606 | 100411 | 4957 | 0 | 29 | 288595 | 4176560 | 399004 | 3305958 | 288540 | 398962 | 288580 | 14 | 125994 | 0 | 5791 | 370082 | 339730 | 5895 | 4689 | 4635 | 58748 | 550 | 334594 | 103 | 1260 | 656 | 447 | 3429 | 200 | 4327 | 350 | 12 | 4139 | 1415 | 285683 | 1511419 | 4333190 | 203259 | 1891782 | 3894386 | 3153398 | 325328 | 46781
2014-04-22 | 373525 | 1002 | 61107 | 225840 | 689 | 2 | 1583 | 99424 | 5029 | 0 | 24 | 271210 | 3963296 | 372770 | 2759184 | 271168 | 372728 | 271201 | 15 | 114561 | 0 | 5425 | 352154 | 314985 | 5489 | 4399 | 4642 | 57336 | 441 | 310168 | 114 | 938 | 649 | 418 | 3461 | 259 | 4292 | 384 | 16 | 4049 | 1402 | 268320 | 1451109 | 4005153 | 183757 | 1738933 | 3697801 | 2630537 | 304585 | 41393
2014-04-21 | 379550 | 1086 | 61256 | 228593 | 605 | 2 | 1612 | 99557 | 5190 | 0 | 29 | 276948 | 4110919 | 378718 | 2829476 | 276900 | 378672 | 276933 | 14 | 118819 | 0 | 5505 | 359814 | 320510 | 5540 | 4466 | 4654 | 57844 | 401 | 315611 | 122 | 1040 | 673 | 433 | 3426 | 138 | 4335 | 360 | 11 | 4208 | 1409 | 274022 | 1503106 | 4140178 | 189044 | 1823208 | 3831523 | 2694314 | 308442 | 42734
2014-04-20 | 383860 | 1159 | 61372 | 228353 | 580 | 1 | 1643 | 99082 | 5336 | 0 | 26 | 278940 | 4139330 | 383023 | 2885931 | 278884 | 382990 | 278923 | 9 | 126538 | 0 | 5651 | 370226 | 321108 | 5577 | 4455 | 4692 | 61510 | 425 | 316249 | 120 | 984 | 697 | 404 | 3471 | 88 | 4382 | 357 | 8 | 4302 | 1472 | 276030 | 1504006 | 4150253 | 191718 | 1842458 | 3853243 | 2744753 | 309262 | 44331
2014-04-19 | 377270 | 1041 | 59842 | 223174 | 573 | 2 | 1628 | 97580 | 5421 | 0 | 18 | 269083 | 3936157 | 376309 | 2743624 | 269044 | 376251 | 269077 | 12 | 119228 | 0 | 5132 | 333444 | 311851 | 5428 | 4371 | 4545 | 64239 | 410 | 307073 | 123 | 1003 | 647 | 407 | 3368 | 110 | 4228 | 359 | 6 | 4124 | 1399 | 266254 | 1430059 | 3921374 | 183124 | 1734484 | 3670088 | 2614117 | 301376 | 40487
2014-04-18 | 372558 | 1059 | 60106 | 224664 | 553 | 1 | 1630 | 97723 | 5518 | 0 | 24 | 270453 | 3979445 | 371729 | 2758355 | 270405 | 371692 | 270442 | 13 | 113646 | 0 | 5239 | 340736 | 313391 | 5501 | 4416 | 4643 | 57964 | 394 | 308539 | 118 | 1018 | 691 | 436 | 3398 | 161 | 4294 | 388 | 12 | 4145 | 1417 | 267576 | 1442524 | 3971338 | 184426 | 1767200 | 3706924 | 2627503 | 302698 | 41142
2014-04-17 | 376589 | 1122 | 60287 | 225349 | 581 | 1 | 1685 | 97845 | 5728 | 0 | 26 | 273943 | 4004859 | 375721 | 2777508 | 273896 | 375689 | 273927 | 10 | 120756 | 0 | 5506 | 357238 | 316572 | 5628 | 4511 | 4688 | 58778 | 419 | 311659 | 122 | 1045 | 698 | 402 | 3466 | 391 | 4366 | 360 | 13 | 3988 | 1492 | 271069 | 1443850 | 3977347 | 188791 | 1790504 | 3735403 | 2648178 | 304486 | 43278
2014-04-16 | 375719 | 1163 | 60051 | 224577 | 592 | 2 | 1722 | 97388 | 5881 | 0 | 20 | 272548 | 3982267 | 374770 | 2748580 | 272494 | 374710 | 272540 | 12 | 121557 | 0 | 5474 | 359566 | 315142 | 5670 | 4554 | 4725 | 59341 | 431 | 310186 | 120 | 1036 | 685 | 402 | 3518 | 750 | 4358 | 389 | 23 | 3631 | 1437 | 269627 | 1437867 | 3948711 | 186645 | 1787185 | 3718357 | 2626925 | 303481 | 43589
2014-04-15 | 316688 | 861 | 50868 | 182668 | 417 | 2 | 1491 | 84102 | 5013 | 0 | 19 | 205255 | 2697820 | 283232 | 1804930 | 205203 | 283135 | 205245 | 9 | 114032 | 0 | 4372 | 286420 | 251423 | 5113 | 4174 | 4101 | 64242 | 370 | 247014 | 84 | 961 | 569 | 235 | 3213 | 2057 | 3398 | 698 | 43 | 1384 | 1105 | 202962 | 1200860 | 3071303 | 133116 | 1183796 | 2548702 | 1739654 | 245152 | 26316
2014-04-14 | 364297 | 1116 | 59651 | 221181 | 552 | 0 | 1733 | 97251 | 6176 | 0 | 25 | 260238 | 3752220 | 363420 | 2528147 | 260193 | 363395 | 260226 | 13 | 120457 | 0 | 4720 | 310909 | 303056 | 5597 | 4449 | 4621 | 59985 | 459 | 298167 | 108 | 1065 | 689 | 440 | 3384 | 537 | 4298 | 352 | 24 | 3785 | 1396 | 257336 | 1358261 | 3599330 | 174177 | 1626329 | 3503277 | 2419493 | 295819 | 37371
2014-04-13 | 375346 | 1239 | 60054 | 223523 | 638 | 0 | 1790 | 97431 | 6369 | 0 | 23 | 269002 | 3900995 | 374492 | 2675747 | 268961 | 374457 | 268993 | 14 | 137761 | 0 | 5050 | 330344 | 309916 | 5712 | 4532 | 4691 | 64130 | 487 | 304931 | 120 | 1107 | 693 | 453 | 3425 | 90 | 4382 | 351 | 12 | 4304 | 1406 | 266026 | 1409693 | 3780781 | 182821 | 1707539 | 3640144 | 2559816 | 301472 | 40414
2014-04-12 | 371951 | 1199 | 59570 | 221705 | 569 | 1 | 1836 | 98069 | 6396 | 0 | 35 | 268026 | 4135772 | 371076 | 2834752 | 267989 | 371037 | 268007 | 16 | 140836 | 0 | 5078 | 333940 | 308354 | 5724 | 4583 | 4643 | 62329 | 465 | 303323 | 127 | 1191 | 676 | 448 | 3392 | 92 | 4329 | 368 | 9 | 4246 | 1401 | 265098 | 1447592 | 3994964 | 182477 | 1772888 | 3840160 | 2703681 | 300523 | 40363
2014-04-11 | 295198 | 1089 | 48030 | 178675 | 364 | 1 | 1483 | 82109 | 5421 | 0 | 16 | 182637 | 2458734 | 262353 | 1713047 | 182583 | 262343 | 182628 | 7 | 0 | 0 | 5031 | 328088 | 249058 | 4567 | 3804 | 3740 | 45293 | 292 | 244885 | 84 | 988 | 471 | 369 | 2816 | 53 | 3244 | 526 | 4 | 3195 | 1122 | 180515 | 1292153 | 3549380 | 111566 | 996639 | 2324006 | 1656993 | 238256 | 19959
2014-04-10 | 370714 | 1289 | 60232 | 223604 | 554 | 1 | 1881 | 97659 | 6891 | 0 | 24 | 258907 | 3892441 | 369940 | 2861699 | 258856 | 369919 | 258895 | 12 | 114937 | 0 | 4772 | 310258 | 303666 | 5820 | 4663 | 4651 | 65763 | 453 | 298573 | 128 | 1274 | 704 | 430 | 3389 | 92 | 4357 | 335 | 8 | 4273 | 1430 | 255980 | 1394381 | 3897382 | 172537 | 1648066 | 3638656 | 2748054 | 302895 | 41454
2014-04-09 | 359478 | 1433 | 59962 | 222062 | 511 | 2 | 1874 | 97508 | 6983 | 0 | 36 | 255224 | 3935209 | 358538 | 2652159 | 255179 | 358514 | 255206 | 18 | 106138 | 0 | 4783 | 301183 | 301365 | 5467 | 4406 | 4533 | 56925 | 398 | 296527 | 127 | 1095 | 663 | 432 | 3311 | 95 | 4286 | 299 | 7 | 4198 | 1421 | 252359 | 1410946 | 3830545 | 169026 | 1627869 | 3677719 | 2538701 | 294609 | 33771
2014-04-08 | 361066 | 1383 | 58842 | 222563 | 520 | 2 | 1885 | 97476 | 7221 | 0 | 40 | 257760 | 3885921 | 360076 | 2708575 | 257718 | 360045 | 257739 | 19 | 106200 | 0 | 5031 | 319456 | 304164 | 5434 | 4376 | 4594 | 55702 | 378 | 299365 | 142 | 1027 | 680 | 423 | 3349 | 86 | 4329 | 328 | 9 | 4252 | 1402 | 254833 | 1447527 | 3959125 | 171439 | 1666537 | 3623849 | 2587836 | 295975 | 34965
2014-04-07 | 365098 | 1337 | 58458 | 223192 | 552 | 3 | 1926 | 97103 | 7454 | 0 | 35 | 258785 | 3943261 | 364182 | 2790354 | 258736 | 364153 | 258767 | 17 | 105869 | 0 | 5030 | 316738 | 306231 | 5459 | 4318 | 4584 | 57598 | 407 | 301470 | 128 | 1039 | 734 | 443 | 3279 | 97 | 4310 | 330 | 8 | 4221 | 1404 | 255879 | 1490809 | 4009099 | 172984 | 1669400 | 3658278 | 2651171 | 297597 | 36046
2014-04-06 | 364074 | 1440 | 57590 | 221193 | 497 | 1 | 1943 | 95837 | 7542 | 0 | 33 | 258035 | 4008644 | 363114 | 2805861 | 257981 | 363085 | 258025 | 23 | 111818 | 0 | 5353 | 338220 | 304019 | 5375 | 4319 | 4506 | 58871 | 376 | 299280 | 128 | 1041 | 680 | 420 | 3278 | 88 | 4252 | 309 | 7 | 4171 | 1417 | 255200 | 1480352 | 4043618 | 173686 | 1718647 | 3714733 | 2665032 | 295852 | 37154
2014-04-05 | 359583 | 1498 | 56944 | 217016 | 498 | 1 | 1946 | 94483 | 7635 | 0 | 33 | 252651 | 3814550 | 358463 | 2655660 | 252608 | 358424 | 252636 | 18 | 111668 | 0 | 5090 | 331851 | 296853 | 5343 | 4232 | 4474 | 61490 | 409 | 292185 | 129 | 1025 | 702 | 436 | 3207 | 107 | 4178 | 355 | 10 | 4081 | 1353 | 249826 | 1394597 | 3735389 | 169573 | 1632349 | 3543528 | 2530658 | 290680 | 35870
2014-04-04 | 352341 | 1368 | 56599 | 214655 | 503 | 1 | 1951 | 94699 | 7858 | 0 | 23 | 245850 | 3581212 | 351144 | 2465298 | 245797 | 351112 | 245842 | 15 | 101638 | 0 | 4473 | 291030 | 290439 | 5276 | 4219 | 4444 | 60720 | 421 | 285782 | 125 | 974 | 636 | 438 | 3245 | 72 | 4156 | 328 | 6 | 4090 | 1352 | 243046 | 1299812 | 3451039 | 162231 | 1505632 | 3337305 | 2359533 | 287011 | 32149
2014-04-03 | 357000 | 2447 | 57092 | 217798 | 512 | 5 | 1979 | 95537 | 8134 | 0 | 28 | 253594 | 3776401 | 355680 | 2569409 | 253548 | 355623 | 253581 | 15 | 102830 | 0 | 4842 | 315334 | 297986 | 5456 | 4359 | 4482 | 57792 | 430 | 293229 | 125 | 1067 | 667 | 398 | 3292 | 96 | 4191 | 348 | 10 | 4105 | 1405 | 250808 | 1386487 | 3688788 | 168538 | 1634150 | 3515088 | 2453570 | 290943 | 34266
2014-04-02 | 358632 | 3751 | 57036 | 219928 | 543 | 3 | 2026 | 95562 | 8295 | 0 | 27 | 254118 | 3805604 | 357330 | 2585856 | 254056 | 357275 | 254104 | 13 | 99566 | 0 | 5153 | 340716 | 299324 | 5472 | 4390 | 4573 | 58097 | 392 | 294486 | 129 | 1084 | 690 | 448 | 3306 | 92 | 4260 | 372 | 8 | 4176 | 1398 | 251256 | 1388041 | 3688527 | 169182 | 1652551 | 3540397 | 2470546 | 292618 | 34842
2014-04-01 | 364330 | 4453 | 57090 | 220695 | 500 | 4 | 2030 | 95489 | 8636 | 0 | 32 | 259187 | 3907690 | 363009 | 2672923 | 259120 | 362955 | 259169 | 14 | 108177 | 0 | 5301 | 344028 | 303427 | 5586 | 4473 | 4623 | 59671 | 391 | 298485 | 119 | 1160 | 722 | 469 | 3313 | 128 | 4331 | 350 | 21 | 4224 | 1386 | 256242 | 1403428 | 3755781 | 174609 | 1751473 | 3647293 | 2559836 | 294639 | 36844
成本 | 注册成本 | 用户数 | 注册arpu
5000000 | 1.5 | 30000000 | 3.5
2个UI
2个产品
3个安卓技术
4个服务器
2个测试