## 待评审
序号 | 接收时间 | 评审时间 | 需求状态 | 需求场景描述 | 解决方案 | 重要性 | 紧急度 | 综合排序 | 发版属性 | 交互原型 | UI支持 | 颗粒度 | 来源 | 接收人 | 需求评价
1 | 2019-09-29 | 2019-10-15 | 待细化 | 特卖场可以进行分享 | 1.特卖卖场可分享，分享方式：微信，朋友圈，生成二维码图片 2.特卖二维码图片并可保存到相册 3.特卖场落地页设计 | 超高 | 高 | ☆☆☆☆☆☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 很有必要
2 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 待细化 | 进入首页特卖自动刷新数据 | 1.二次唤醒进程。刷新特卖状态 2.进入首页的二级页面返回首页。刷新特卖状态 3.刷新范围：特卖时间段状态，当前特卖场 | 中 | 中 | ☆☆☆☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 优化项
3 | 2019-10-02 | 2019-10-15 | 已排期 | 个人中心加载速度慢 | 1.保留上次数据换成，避免出现白屏状态（目前iOS会出现白屏，Android有缓存） 2.涉及变动的数据，可以增加数据加载动画 3.请求超时的时间限制 | 中 | 中 | ☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 大 | 其他 | 张三 | 优化项
4 | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 待细化 | 提现相关操作 | 1.提现审核成功，发送短信，提示提现申请已提交等待付款，付款日期为XXX 2.提现时候，记住之前的银行卡 3.一个账号可以多次提现 | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 提升用户体验
5 | 2019-10-13 | 2019-10-22 | 已拒绝 | 预售功能 | 1.提前销售，延迟推单。 2.前端在商品详情页，订单页等有相应提示 3.与进销存系统的对接 | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 大 | 产品经理 | 张三 | 供应链需求
6 | 2019-10-14 | 2019-10-22 | 已上线 | 引导下APP | 1.H5，小程序，当用户查看物流的时候邀请去下载APP， 2.H5顶部悬浮APP下载入口 | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 引导用户下载APP
7 | 2019-10-15 | 2019-10-22 |  | 新电商法发布，需要开发一部分需求满足新电商法的要求 | 1.营业执照，ICP证，等，放在关于我们里面。 2.第三方商品，商品详情，要放证照信息 3.用户信息，注销方式，公示删除方式。 4.在关于我们，增加《平台服务协议》《隐私协议》 5.商品服务，增加自营标签，区分自营非自营。 6.增加评价功能。 | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 大 | 产品经理 | 张三 | 法务需求
Note on I1: 陈滨淋:①重要性和紧急度都“超高”的需求标注为“六星”也是最高级别的需求。②重要性和紧急度有一个出现“超高”的需求为“五星”。③两个维度只要有一个“高”则为“四星”其他以此类推

## 近期评审
序号 | 接收时间 | 评审时间 | 需求场景描述 | 解决方案 | 重要性 | 紧急度 | 综合排序 | 发版属性 | 交互原型 | UI支持 | 颗粒度 | 来源 | 接收人 | 需求评价
1 | 2019-09-29 | 2019-10-15 | 用户下单后未支付的订单，按现有规则，24小时后系统自动取消订单。这样造成部分商品库存积压，卖不出去 | 1.将原来24小时改为1小时，自动取消订单 2.在订单列表，订单详情，增加支付倒计时 3.自动取消订单的时间可在后台配置 | 高 | 高 | ☆☆☆☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 老板 | 张三 | 减少库存压力，如果超过1小时还未支付很可能用户已经不想买 | 重要性：超高、高、中、小
2 | 2019-09-29 | 2019-10-15 | 【bug】优惠券页数据加载分页 | 优惠券列表，目前加载数据只能加载一页，需要下拉加载下一页。每15条数据定义为1页 | 高 | 超高 | ☆☆☆☆☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 小 | 产品经理 | 张三 | bug | 紧急度：超高、高、中、小
3 | 2019-09-29 | 2019-10-15 | 在线客服对接优化 | 在线客服对接订单 在线客服对接商品 | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三
4 | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 【bug】在线客服，编辑框右侧图片长传按钮无法点击，上传不了图片。 | 务必支持客户可以上传图片 | 超高 | 超高 | ☆☆☆☆☆☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 小 | 业务部门 | 张三 | bug
5 | 2019-10-08 | 2019-10-22 | 用一些低价的商品吸引用户购买首单。培养用户在平台购买的习惯 | 1.用户进入APP判断是否新用户 2.新用户可购买新人专享商品 3.新人和老人的判断标准（【讨论点】已经下过订单，订单处于什么状态下的算新人？下单后取消订单的算不算？反复下单反复取消的算不算？必须界定清楚） 4.老用户可将该新人专享商品进行分享 | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 有利于拉新
6 | 2019-10-09 | 2019-10-22 | 弹幕，显示用户行为，并可连接到相应页面 | 1.触发弹幕的场景有几种（注册，邀请注册，下单，购买，开团，成团） 2.每个场景对应什么文案 3.在哪些页面弹（首页，商品详情页） 4.不同场景点击后跳转到哪里去 5.消息队列技术选型（腾讯云的云通讯） 6.如何营造更热闹的气氛？ | 中 | 中 | ☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 大 | 产品经理 | 张三 | 提升转化率
Note on H1: 陈滨淋:①重要性和紧急度都“超高”的需求标注为“六星”也是最高级别的需求。②重要性和紧急度有一个出现“超高”的需求为“五星”。③两个维度只要有一个“高”则为“四星”其他以此类推

## 已评审
序号 | 接收时间 | 评审时间 | 需求状态 | 需求场景描述 | 解决方案 | 重要性 | 紧急度 | 综合排序 | 发版属性 | 交互原型 | UI支持 | 颗粒度 | 来源 | 接收人 | 需求评价
1 | 2019-10-03 | 2019-10-22 | 排期中 | 当一个SPU的商品里有多个SKU的时候，用户点击“加入购物车”自动将默认SKU加入购物车了。用户有可能因此买错东西 | 1.SPU里面，有不同尺码，规格的商品，加入购物车的时候，【默认不选】择某个SKU 2.弹出选择SKU的对话框 | 中 | 超高 | ☆☆☆☆☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 业务部门 | 张三 | 需求优化
2 | 2019-10-04 | 2019-10-22 | 开发中 | 管理后台可以公网访问 | 【拒绝】执行该需求，建议使用VPN | 低 | 低 | ☆ | 前端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 拒绝，考虑到数据的安全性，建议使用VPN
3 | 2019-10-05 | 2019-10-22 | 测试中 | 用户下单后，取消订单后，由系统执行退款动作。省去人工操作退款。提升系统效率和用户体验。 | 1.货到付款，发货之前可以取消订单，在订单详情页增加“取消订单”按钮。 2.在线支付，发货之前可取消订单，并且自动退款，原路返回。 3.待支付订单，去掉“取消订单”按钮，增加1小时倒计时，倒计时后自动取消订单。 4.相关短信提示 5.查询订单退款状态（后台） | 中 | 中 | ☆☆☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 提升用户体验
4 | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 已上线 | 用户反馈收不到验证码 | 1.增加语音验证码 2.用户发送验证码30秒后，出现语音验证码操作入口 | 超高 | 高 | ☆☆☆☆☆☆ | 前后端 | 不需要 | 不需要 | 中 | 产品经理 | 张三 | 重要路径，减少用户流失
Note on I1: 陈滨淋:①重要性和紧急度都“超高”的需求标注为“六星”也是最高级别的需求。②重要性和紧急度有一个出现“超高”的需求为“五星”。③两个维度只要有一个“高”则为“四星”其他以此类推

## 关于需求
1.避免流水账式的记录，需要产品经理自己认真转化，将“用户需求”转化成“产品需求”，对于明显不合理的需求要过滤，不确定是否合理的需要讨论
2.需求设计的时候需要尽可能细致，以不要误导开发人员，让开发一目了然为目的
3.接到的“一句话需求”“bug”“产品建议”等需求，需要明确解决方案
【待评审】 | → | 【近期评审】 | → | 【已评审】
初次录入的需求 |  | 近期准备推荐的需求 |  | 已经推荐的需求
可在此做需求细化 |  | 优先级相对高 |  | 已经流转到需求总表
已经拒绝的需求